## ไตรมาส 2
ข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2569 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม -มีนาคม 2569)
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการศึกษา
1.1 แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | งบประมาณตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กเล็ก | 15000 |  |  | ⁄ | 0 | กองการศึกษา
2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา | 500000 |  | ⁄ |  | 252000 | กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
3 | โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนปากน้ำหลังสวน (ต่อเนื่อง) | 100000 |  |  | ⁄ | 0 | กองช่าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณะ
3.1 แผนงานสาธารณสุข
4 | โครงการกำจัดสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำ | 400000 |  |  | ⁄ | 0 | กองสาธารณสุขฯ
กลยุทธ์การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5 | โครงการBig Cleaning Day | 10000 |  |  | ⁄ | 0 | กองสาธารณสุขฯ
6 | โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 20000 |  |  | ⁄ | 0 | กองสาธารณสุขฯ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
7 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | 60000 |  |  | ⁄ | 0 | สำนักปลัดเทศบาล
8 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | 60000 | ⁄ |  |  | 5000 | สำนักปลัดเทศบาล
9 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ | 30000 |  |  | ⁄ | 0 | สำนักปลัดเทศบาล
10 | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและงานรัฐพิธี | 150000 |  | ⁄ |  | 0 | สำนักปลัดเทศบาล
| โครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธี | 30000 |  |  | ⁄ | 0 | สำนักปลัดเทศบาล
11 | โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ - อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหลังสวน | 30000 | ⁄ |  |  | 30000 | สำนักปลัดเทศบาล
12 | โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา | 50000 |  |  | ⁄ | 0 | กองการศึกษา
13 | โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล | 20000 |  |  | ⁄ | 0 | สำนักปลัดเทศบาล
14 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 230000 |  |  | ⁄ | 0 | กองการศึกษา
15 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | 150000 | ⁄ |  |  | 150000 | กองการศึกษา
16 | โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ | 120000 | ⁄ |  |  | 119000 | กองการศึกษา
17 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 150000 | ⁄ |  |  | 150000 | กองการศึกษา
18 | โครงการวันท้องถิ่นไทย | 12000 |  |  | ⁄ | 0
19 | โครงการร่วมงานประเพณีแห่พระแข่งเรืออำเภอหลังสวน - อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหลังสวน | 650000 |  |  | ⁄ | 0 | กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม
5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ | งบประมาณตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
20 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย | 100000 |  |  | ⁄ | 0 | สำนักปลัดเทศบาล
21 | โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) | 200000 |  |  | ⁄ | 0 | สำนักปลัดเทศบาล
22 | เช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) | 396000 |  | ⁄ |  | 89202.33 | สำนักปลัดเทศบาล
23 | โครงการให้ความรู้และสาธิตดับเพลิงเบื้องต้น | 80000 |  |  | ⁄ | 0 | สำนักปลัดเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
24 | โครงการฝึกอบรมอาชีพ | 80000 |  |  | ⁄ | 0 | สำนักปลัดเทศบาล
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
25 | โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ | 20000 |  |  | ⁄ | 0 | สำนักปลัดเทศบาล
26 | โครงการจัดกิจกรรมงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ - อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหลังสวน | 20000 | ⁄ |  |  | 20000 | สำนักปลัดเทศบาล
27 | โครงการจัดงานวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ | 100000 |  |  | ⁄ | 0 | สำนักปลัดเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านคุณภาพชีวิต
7.1 แผนงานสาธารณสุข
28 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 10000 |  | ⁄ |  | 3651 | กองสาธารณสุขฯ
29 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 80000 |  | ⁄ |  | 41925 | กองสาธารณสุขฯ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านคุณภาพชีวิต (ต่อ)
7.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | งบประมาณตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
30 | โครงการกำจัดสัตว์พาหะนำโรค | 80000 |  | ⁄ |  | 500 | กองสาธารณสุขฯ
31 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 50000 |  | ⁄ |  | 500 | กองสาธารณสุขฯ
32 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 120000 |  |  | ⁄ | 0 | กองสาธารณสุขฯ
33 | โครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม.ในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ | 250000 |  |  | ⁄ | 0 | กองสาธารณสุขฯ
34 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 80000 |  | ⁄ |  | 10000 | กองสาธารณสุขฯ
35 | โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร | 20000 |  |  | ⁄ | 0 | กองสาธารณสุขฯ
36 | โครงการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาด | 50000 |  | ⁄ |  | 500 | กองสาธารณสุขฯ
7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
37 | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย | 100000 |  |  | ⁄ | 0 | สำนักปลัดเทศบาล
7.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
38 | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 100000 |  | ⁄ |  | 11714 | สำนักปลัดเทศบาล
39 | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรและประมง | 100000 |  |  | ⁄ | 0 | สำนักปลัดเทศบาล
7.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
40 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 150000 |  | ⁄ |  | 12978 | สำนักปลัดเทศบาล
7.5 แผนงานการศึกษา
41 | โครงการอาหารกลางวัน - ศพด.ทต.ปากน้ำหลังสวน -โรงเรียนวัดสว่างมนัส | 2220000 |  | ⁄ |  | 145464 | กองการศึกษา
42 | โครงการอาหารเสริม (นม) | 1110700 |  | ⁄ |  | 316530.26 | กองการศึกษา
7.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
43 | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาด | 100000 |  |  | ⁄ | 0 | กองการศึกษา
45 | โครงการแข่งขัน กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ หลังสวน | 25000 | ⁄ |  |  | 24500 | กองการศึกษา
46 | โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่าง ๆ | 150000 |  | ⁄ |  | 50218 | กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8 ด้านการเมือง การบริหาร
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | งบประมาณตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
47 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ อปท. | 15000 | ⁄ |  |  | 15000 | สำนักปลัดเทศบาล
48 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 20000 |  | ⁄ |  | 9050 | สำนักปลัดเทศบาล
49 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน | 20000 |  | ⁄ |  | 5000 | กองคลัง
50 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน | 250000 | ⁄ |  |  | 0 | สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569

## ไตรมาส 1
ข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2569 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2568)
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการศึกษา
1.1 แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | งบประมาณตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กเล็ก | 15000 |  |  | ⁄ | 0 | กองการศึกษา
2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา | 500000 |  | ⁄ |  | 252000 | กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
3 | โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนปากน้ำหลังสวน (ต่อเนื่อง) | 100000 |  |  | ⁄ | 0 | กองช่าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณะ
3.1 แผนงานสาธารณสุข
4 | โครงการกำจัดสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำ | 400000 |  |  | ⁄ | 0 | กองสาธารณสุขฯ
กลยุทธ์การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5 | โครงการBig Cleaning Day | 10000 |  |  | ⁄ | 0 | กองสาธารณสุขฯ
6 | โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 20000 |  |  | ⁄ | 0 | กองสาธารณสุขฯ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
7 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | 60000 |  |  | ⁄ | 0 | สำนักปลัดเทศบาล
8 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | 60000 |  |  | ⁄ | 0 | สำนักปลัดเทศบาล
9 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ | 30000 |  |  | ⁄ | 0 | สำนักปลัดเทศบาล
10 | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและงานรัฐพิธี | 150000 |  |  | ⁄ | 0 | สำนักปลัดเทศบาล
| โครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธี | 30000 |  |  | ⁄ | 0 | สำนักปลัดเทศบาล
11 | โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ - อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหลังสวน | 30000 | ⁄ |  |  | 0 | สำนักปลัดเทศบาล
12 | โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา | 50000 |  |  | ⁄ | 0 | กองการศึกษา
13 | โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล | 20000 |  |  | ⁄ | 0 | สำนักปลัดเทศบาล
14 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 230000 |  |  | ⁄ | 0 | กองการศึกษา
15 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | 150000 |  |  | ⁄ | 0 | กองการศึกษา
16 | โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ | 120000 |  |  | ⁄ | 0 | กองการศึกษา
17 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 150000 |  |  | ⁄ | 0 | กองการศึกษา
18 | โครงการวันท้องถิ่นไทย | 12000 |  |  | ⁄
19 | โครงการร่วมงานประเพณีแห่พระแข่งเรืออำเภอหลังสวน - อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหลังสวน | 650000 |  |  | ⁄ | 0 | กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม
5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ | งบประมาณตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
20 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย | 100000 |  |  | ⁄ | 0 | สำนักปลัดเทศบาล
21 | โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) | 200000 |  |  | ⁄ | 0 | สำนักปลัดเทศบาล
22 | เช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) | 396000 |  | ⁄ |  | 89202.33 | สำนักปลัดเทศบาล
23 | โครงการให้ความรู้และสาธิตดับเพลิงเบื้องต้น | 80000 |  |  | ⁄ | 0 | สำนักปลัดเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
24 | โครงการฝึกอบรมอาชีพ | 80000 |  |  | ⁄ | 0 | สำนักปลัดเทศบาล
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
25 | โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ | 20000 |  |  | ⁄ | 0 | สำนักปลัดเทศบาล
26 | โครงการจัดกิจกรรมงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ - อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหลังสวน | 20000 | ⁄ |  |  | 20000 | สำนักปลัดเทศบาล
27 | โครงการจัดงานวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ | 100000 |  |  | ⁄ | 0 | สำนักปลัดเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านคุณภาพชีวิต
7.1 แผนงานสาธารณสุข
28 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 10000 |  |  | ⁄ | 0 | กองสาธารณสุขฯ
29 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 80000 |  |  | ⁄ | 0 | กองสาธารณสุขฯ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านคุณภาพชีวิต (ต่อ)
7.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | งบประมาณตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
30 | โครงการกำจัดสัตว์พาหะนำโรค | 80000 |  |  | ⁄ | 0 | กองสาธารณสุขฯ
31 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 50000 |  |  | ⁄ | 0 | กองสาธารณสุขฯ
32 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 120000 |  |  | ⁄ | 0 | กองสาธารณสุขฯ
33 | โครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม.ในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ | 250000 |  |  | ⁄ | 0 | กองสาธารณสุขฯ
34 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 80000 |  |  | ⁄ | 0 | กองสาธารณสุขฯ
35 | โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร | 20000 |  |  | ⁄ | 0 | กองสาธารณสุขฯ
36 | โครงการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาด | 50000 |  |  | ⁄ | 0 | กองสาธารณสุขฯ
7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
37 | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย | 100000 |  |  | ⁄ | 0 | สำนักปลัดเทศบาล
7.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
38 | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 100000 |  | ⁄ |  | 11714 | สำนักปลัดเทศบาล
39 | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรและประมง | 100000 |  |  | ⁄ | 0 | สำนักปลัดเทศบาล
7.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
40 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 150000 |  | ⁄ |  | 12978 | สำนักปลัดเทศบาล
7.5 แผนงานการศึกษา
41 | โครงการอาหารกลางวัน - ศพด.ทต.ปากน้ำหลังสวน -โรงเรียนวัดสว่างมนัส | 2220000 |  | ⁄ |  | 145464 | กองการศึกษา
42 | โครงการอาหารเสริม (นม) | 1110700 |  | ⁄ |  | 316530.26 | กองการศึกษา
7.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
43 | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาด | 100000 |  |  | ⁄ | 0 | กองการศึกษา
45 | โครงการแข่งขัน กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ หลังสวน | 25000 | ⁄ |  |  | 24500 | กองการศึกษา
46 | โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่าง ๆ | 150000 |  | ⁄ |  | 50218 | กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8 ด้านการเมือง การบริหาร
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | งบประมาณตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
47 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ อปท. | 15000 | ⁄ |  |  | 15000 | สำนักปลัดเทศบาล
48 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 20000 |  | ⁄ |  | 4500 | สำนักปลัดเทศบาล
49 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน | 20000 |  |  | ⁄ | 0 | กองคลัง
50 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน | 250000 | ⁄ |  |  | 0 | สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2568